## 11.07.15
№ | Проблема (задача) | Cрок начала работ (плановый) | Cрок выполнения (плановый) | Cтатус | Ответственный | Cрок начала работ (фактический) | Cрок выполнения (фактический) | Комментарий
1 | Организация стоянки за новым мостом, на участке 2 Га | 2015-08-01 | 2015-09-30 | Начат вывоз бытового городка | Застройщик | 2015-07-17 |  | Стоянка будет на 500-550 машиномест, охраняемая, платная. Цена не определена, но УК будет пытаться её минимизировать, и предоставит жителям сметный расчет.
2 | Осушение подвалов во всех домах, исправление дефектов гидроизоляции и дренажной системы |  | 2015-07-31 | В работе | Застройщик | 2015-06-01
3 | Выбор и подготовка (выравнивание) места для переноса батута из двора домов 21 (стр.) | 2015-07-11 | 2015-07-17 | Отложено | УК (Малкин И. Е.) | 2015-07-17 |  | Устранили скрип батута, ожидаются отзывы жителей, стало ли лучше
4 | Перенос кондиционеров Магнита | 2015-06-10 | 2015-08-10 | В работе | Магнит (УК контролирует) |  |  | Д. 17 — будут перенесены, есть гарантийное письмо. Д. 21 — будут закрыты решеткой. Если шумят — писать в УК, обяжут отрегулировать
5 | Исправление строительных недоделок по лифтам |  | 2015-08-01 | В работе | Застройщик+подрядчик по лифтам | 2015-05-01 |  | С 1.05.15 работает новый подрядчик, на 11.07.15 доделано всё, кроме ламп
6 | Переселение персонала УК из консьержных в общежитие за мостом | 2015-08-01 | 2015-09-30 | Ожидание ухода строителей и завершения вывоза части бытового городка | Застройщик в части вывода строителей УК в части переселения персонала |  |  | Застройщик оставит на участке 2 Га за мостом 20 бытовок для организации общежития работников УК. Бытовки будут размещены максимально компактно, чтобы не занимать парковочные места
7 | Подготовка к зиме | 2015-05-01 | 2015-09-01 | В работе | УК (Малкин И. Е.) | 2015-05-01 |  | На 11.07.15 готовы ИТП в половине домов, график работ соблюдается. К 1.09.15 будут установлены и введены в эксплуатацию счетчики тепла во всех домах
8 | Общие собрания собственников | По мере готовности жителей | [5 empty] | УК готова полностью, ожидается готовность жителей
9 | Готовность паркинга д. 4 — устранение протечек |  | 2015-08-01 | В работе | Застройщик | 2015-06-01
10 | Готовность паркинга д. 4 — система контроля доступа с пультом ДУ |  | 2015-07-13 | Выполено | УК (Малкин И. Е.) | 2015-07-02 | 2015-07-17 | Выполнено, в ОКС можно приобрести пульты, цена 1200 руб.
11 | Благоустройство дворов таунхаусов 3-й линии |  | 2015-08-01 | В работе | Застройщик | 2015-06-01 |  | На 11.07.15 готово примерно 50% дворов
12 | Тарифы на отопление |  |  | Отложено |  |  |  | Вопрос отложен до получения ответов жителями и УК из прокуратуры
13 | Мусорные контейнеры в 1-й очереди |  |  | Выполено |  |  | 2015-07-11 | В первой очереди все контейнеры для бытового мусора установлены. Контейнеры для строительного мусора — предоставляются по заявке в диспетчерскую
14 | Урны для собак | 2015-07-17 | 2015-09-30 | В работе | Застройщик |  |  | Застройщиком принято решение об установке урн
15 | Озеленение дворов и доделка клумб |  | 2015-08-31 | В работе | Застройщик
16 | Высаживание деревьев | 2015-09-01 | 2015-09-30 | Ожидание сезона начала работ | Застройщик |  |  | Будет высажено около 70 деревьев, во дворе домов 11-12-18-19-стр. будет «аллея Аэрофлота»
17 | Опорный пункт полиции |  | 2015-08-31 | В работе | УВД г. Химки |  |  | ТЗ согласовано зам. Нач. УВД г. О. Химки по охране правопорядка 24.07.15. На первом этапе будет 5 раб. Мест (один оперуполномоченный, участковый, инспектор работе с несовершеннолетними)
18 | Остановка общественного транспорта и пешеходный переход |  | 2015-08-01 | В работе | УГИБДД г. Химки |  |  | Будет две остановки, переход и, возможно, светофор с кнопкой
19 | Очистка русла реки Клязьмы, дноуглубительные работы, причал для лодок — установить ответственную организацию |  | 2015-07-31 | В работе | УК (Малкин И. Е.) |  |  | К обозначенному сроку Малкин И. Е. узнает, кто отвечает за содержание в порядке русла реки в районе ЖК. Далее жителям и УК надо будет подготовить обращение
20 | Организация детской поликлиники в здании в Ивакино-Покровском — выяснить статус работ |  | 2015-08-01 | В работе | УК (Малкин И. Е.) |  |  | Ждем ответа администрации к 1.08.15
21 | Расширение пакета телевизионных каналов |  | 2015-07-31 | В работе | Seven Sky |  |  | Seven Sky установит оборудование, позволяющее принимать до 120 каналов
22 | Ещё один провайдер Интернета |  | 2015-07-25 | В работе | Экотелеком |  |  | Выполнено, подключают клиентов. Есть функция НТВ+
23 | Школа |  | 2015-08-01 | В работе | Застройщик |  |  | Школа принята администрацией, документы будут готовы 1.08.15
24 | Магнитные замки на подвалы |  | 2015-08-31 | В работе | УК (Малкин И. Е.) |  |  | Магнитные замки на подвалы будут установлены во всех домах