## 12.09.15
№ | Проблема (задача) | Cрок начала работ (плановый) | Cрок выполнения (плановый) | Cтатус | Ответственный | Cрок начала работ (фактический) | Cрок выполнения (фактический) | Комментарий
1 | Организация стоянки за новым мостом, на участке 2 Га | 2015-08-01 | 2015-12-31 | В работе | Застройщик | 2015-07-17 |  | Стоянка будет на 500-550 машиномест, охраняемая, платная. Цена не определена, но УК будет пытаться её минимизировать, и предоставит жителям сметный расчет. График сдвинут из-за обнаружения на участке подземной реки. Примерный срок - 31.12.2015, но может быть скорректирован, т. к. застройщик ещё не получил проектного решения. 19/09: Работы не начинались, т.к. никак не могут сделать проектное решение. Ответственный от застройщика - Чупарнов О.К.
2 | Осушение подвалов во всех домах, исправление дефектов гидроизоляции и дренажной системы |  | 2015-09-30 | В работе | Застройщик | 2015-06-01 |  | На 12.09.15 — в графике 19/09: в процессе, объявленная готовность 80%. Устраняют протечки в 4 паркинге, 21й паркинг - правую половину сделали, левую еще не начинали. Подвалы 1х домов - еще не принимали от застройщика, в 3х - обещают принять до конца сентября.
3 | Перенос кондиционеров Магнита | 2015-06-10 | 2015-09-19 | В работе | Магнит (УК контролирует) | 2015-09-19 |  | Д. 17 — будут перенесены, есть гарантийное письмо. Д. 21 — будут закрыты решеткой. Если шумят — писать в УК, обяжут отрегулировать. График сдвинут, блоки будут перенесены к 19.09.15 19/09: в 17/1 Магнит убрал 2 кондея с фасада; кондеи в проеме двери переносить технически некуда.
4 | Переселение персонала УК из консьержных в общежитие за школой | 2015-08-01 | 2015-09-30 | В работе | Застройщик в части вывода строителей УК в части переселения персонала | 2015-09-05 |  | Общежитие будет размещено на участке за котельной, обслуживающей таунхаусы и школу. Участок за мостом будет полностью отдан под парковку. На 12.09.15 — в графике. Заключен договор на аренду земли. На 12.09.15 — в графике. 19/09: в графике
5 | Подготовка к зиме (МКД) | 2015-05-01 | 2015-09-01 | Выполнено | УК (Малкин И. Е.) | 2015-05-01 | 2015-09-12 | К 1.09.15 должны были быть установлены и введены в эксплуатацию счетчики тепла во всех домах, подписаны паспорта готовности домов к отопительному сезону и акты ввода счетчиков в эксплуатацию. По факту 30.08.15 подписаны и сданы в администрацию паспорта готовности всех домов. Счетчики установлены. В отдельных домах продолжается дополнительная настройка тепловой автоматики, но эти работы на начало отопительного сезона и правильное выставление счетов не влияют. 19/09: закончили
6 | Подготовка к зиме (таунхаусы) | 2015-05-01 | 2015-09-19 | В работе | УК (Малкин И. Е.) | 2015-05-01 |  | Счетчики в таунхаусах установлены, но не введены в эксплуатацию — будет сделано после пробного пуска тепла до 19.09.15. К 19.09.15 УК будет подготовлено описание порядка оплаты по счетчикам и порядок перерасчета при переходе от оплаты по нормативам к оплате по счетчикам. 19/09: осталось ввести в эксплуатацию 11 счетчиков отопления, в процессе, обещали 19/09 все ввести.
7 | Общие собрания собственников | По мере готовности жителей | [5 empty] | УК готова полностью, ожидается готовность жителей 19/09: 21.09.15 должна выйти на работу менеджер УК, которая будет готовить реестры собственников для всех домов. Начнут подготовку к ОСС по мере готовности реестров, с таунхаусов.
8 | Благоустройство дворов таунхаусов |  | 2015-09-30 | В работе | Застройщик | 2015-06-01 |  | Завершены работы по всем таунхаускам, кроме блока № 30 (из-за устранения протечки). График сдвинут, новый срок застройщиком не определен. Не завершена покраска заборов. К обозначенному сроку будут покрашены на всех трёх линиях. 19/09: объявленная готовность 99%
9 | Тарифы на отопление |  |  | Отложено |  |  |  | Вопрос отложен до получения ответов жителями и УК из прокуратуры
10 | Урны для собак | 2015-07-17 | 2015-09-30 | В работе | Застройщик |  |  | В графике, урны оплачены поставщику 19/09: в графике, сейчас обсуждают где устанавливать
11 | Песок в песочницах |  | 2015-09-19 |  |  |  |  | Имеющийся в наличии песок не годится для песочниц. Будет закуплен другой. 19/09: обещают новый песок на следующей неделе
12 | Озеленение дворов и доделка клумб |  | 2015-09-19 | В работе | Застройщик |  |  | На 5.09.15 доделаны все клумбы, завершено во всех домах кроме 1к1, 1к2, 16, 14 и 15 (последние два ещё не введены в эксплуатацию). График сдвинут из-за задержки с поставками материалов. На 12.09.15 материал закуплен, ожидается завершение работ к 19.09.15. В штате УК будет предусмотрено 4 сотрудника исключительно для ухода за зелеными насаждениями. 19/09: 1й, 3й, 16й - озеленили 18.09, между 1 и 2 линиями таунхаусов - 19.09. Обещает проинспектировать, то, что умерло, и весной заменить.
13 | Высаживание деревьев застройщиком | 2015-09-01 | 2015-09-30 | Отложено | Застройщик |  |  | Ожидается сезон начала работ. По ЖК будет высажено около 70 деревьев, во дворе домов 11-12-18-19-стр. будет «аллея Аэрофлота». 19/09: нет ясности. Аэрофлот молчит, УК не в курсе. С Аэрофлотом занимается Яна Максимова - надо спрашивать у нее.
14 | Высаживание деревьев жителями и УК | 2015-09-12 | 2015-09-27 | В работе | УК (Малкин И. Е.) |  |  | УК предлагает провести акцию - посадку деревьев жителями. УК готова обозначить места для посадки, предоставить материал, предоставить помощь специалиста по озеленению. От жителей — собраться, выкопать ямы, посадить деревья. Подготовку мест УК проведет до 19.09.15, посадку предлагается запланировать на 26-27.09.15 19/09: места определены, 26-27.09 обещают выделить специалиста по озеленению и провести мероприятие по высаживание деревьев. УК сделает оповещение жителей.
15 | Опорный пункт полиции |  | 2015-10-01 | В работе | УВД г. Химки + УК |  |  | ТЗ согласовано зам. Нач. УВД г. О. Химки по охране правопорядка 24.07.15. На первом этапе будет 5 раб. мест (один оперуполномоченный, участковый, инспектор работе с несовершеннолетними). «Стимулирующее» письмо от жителей (на имя Слепцова и на начальника полиции г. Химки) возымело эффект, временно ОПП будет в консьержных домов 12 и 19 (ориентировочно с 1.10.15), потом — в существующем помещении диспетчерской. Диспетчерская переедет в помещение в д. 17 после ремонта (ремонт завершится в районе 31.12.15) 19/09: ОПП будет размещаться на след.неделе. Диспетчерская временно переедет в 12 дом. Потом диспетчерскую переведут в Солнечную Систему (будет общая для наших ЖК), в ГН расположится дежурная аварийная служба в 12 доме.
16 | Остановка общественного транспорта и пешеходный переход |  | 2015-09-19 | В работе | УГИБДД г. Химки | 2015-08-01 |  | Будет две остановки, переход и светофор с кнопкой. Срок сдвинут, вопрос на контроле администрации Химок, на 12.09.15 установлен остановочный павильон на стороне Клязьмы, к 1.10.15 — завершение работы на стороне ЖК, «зебры», светофора и лежачих полицейских. 19/09: Светофор с кнопкой и остановочный пункт на стороне ЖК - на следующей неделе. Зебра и лежачие полицейские - позже.
17 | Организация детской поликлиники в здании в Ивакино-Покровском — выяснить статус работ |  | 2015-08-10 | В работе | УК (Малкин И. Е.) |  | 2015-08-22 | Администрация Химок 22.08.15 отправила официальный запрос в департамент здравоохранения с сообщением о готовности предоставить помещение, ждем официального ответа. УК просит помощи — нужно коллективное письмо в департамент здравоохранения. 19/09: УК настаивает, что нужно коллективное письмо о размещении поликлиники. Есть ответ Слепцова В.В., что он не против размещения поликлиники в этом здании. Ждем план и ответ от Минздрава - нужно их подтолкнуть коллективным письмом
18 | Расширение пакета телевизионных каналов |  | 2015-08-29 | В работе | Seven Sky |  |  | Seven Sky установил оборудование, позволяющее принимать до 120 каналов, пуско-наладка завершена. График сдвинут, ориентировочно с 20.09.15 можно будет подключаться (в том числе жителям таунхаусов), информация будет на дверях подъездов, первые 1-2 месяца работа будет вестись в тестовом режиме (бесплатно), далее — по тарифам, согласованным УК и Seven Sky. 19/09: в процессе. Пока нет четкого ответа от SevenSky, срок они скажут в понедельник
19 | Магнитные замки на подвалы |  | 2015-10-30 | В работе | Застройщик |  |  | Магнитные замки на подвалы — будут установлены во всех домах. На 12.09.15 — в графике. 19/09: в графике
20 | Таблички, запрещающие выход на габионы и разведение костров |  | 2015-09-19 | В работе | УК (Малкин И. Е.) |  |  | Таблички заказаны, график изготовления сдвинут. Требуется обращение от жителей в УК (для придания минимальной легитимности запрету) 19/09: Таблички изготавливаются (вместе с табличками с номерами подъездов, этажей для новых домов). Нужно коллективное письмо в УК (см. выше)
21 | Расширение дороги от мойки к второму въезду |  | 2015-09-30 | В работе | «Химавтодор» |  |  | Застройщик свою часть работ выполнил, осталась финишная укладка асфальта (выполняет «Химавтодор»), график сдвинут. 19/09: В субботу уже выехали машины Химавтодора для укладки асфальта, должны уже начать делать
22 | Готовность паркинга д. 4 — устранение протечек |  | 2015-09-30 | В работе | Застройщик | 2015-06-01 |  | Вопрос возвращен из архива, т. к. на 5.09.15 наблюдаются новые протечки. По состоянию на 12.09.15 работы ведутся. 19/09: работы ведутся
23 | Установка шлагбаумов на третьей линии таунхаусов — юридическая проработка, представление жителям необходимых по закону согласований |  | 2015-09-19 | В работе | УК (Малкин И. Е.) | 2015-09-12 |  | Если будет принято решение об установке шлагбаумов — должны быть представлены документы (согласования с ГИБДД, МЧС и администрацией, протоколы ОСС). Перечень необходимых документов и обоснования законности УК представит к 19.09.15 19/09: Обоснование не предоставлено - "в процессе изготовления". Обещано, что к среде 23.09 Ирина ТЕплых выложит обоснование на форум и сайт УК
24 | Повышение безопасности движения в ЖК — внесение изменений в проект, нанесение разметки пешеходных переходов, установка лежачих полицейских, приведение в порядок знаков запрета парковки и организация работы ГИБДД |  | 2015-11-30 | В работе | УК (Малкин И. Е.) | 2015-09-12 |  | В течение двух месяцев УК инициирует внесение изменений в проект организации движения — установку лежачих полицейских, нанесение разметки пешеходных переходов, запрещение парковки на выездах из гаражей МКД и таунхаусов, с одной стороны в узких проездах (у дома 5 стр.) с установкой табличек «Эвакуация», а также организует взаимодействие с ГИБДД по контролю за соблюдением правил парковки. Реализация проекта в полном объеме — весна 2016 г. 19/09: пока не начинали
25 | Отмывка фасадов МКД |  |  | Ожидание | УК (Малкин И. Е.) |  |  | 19/09: графика отмывки нет, но мыть будут (возможно, в следующем году)

## Архив
№ | Проблема (задача) | Cрок начала работ (плановый) | Cрок выполнения (плановый) | Cтатус | Ответственный | Cрок начала работ (фактический) | Cрок выполнения (фактический) | Комментарий
1 | Исправление строительных недоделок по лифтам |  | 2015-08-01 | Выполено | Застройщик+подрядчик по лифтам | 2015-05-01 | 2015-08-08 | Выполнено. О проблемах заявлять в диспетчерскую
2 | Готовность паркинга д. 4 — система контроля доступа с пультом ДУ |  | 2015-07-13 | Выполено | УК (Малкин И. Е.) | 2015-07-02 | 2015-07-17 | Выполнено, в ОКС можно приобрести пульты, цена 1200 руб.
3 | Мусорные контейнеры в 1-й очереди |  |  | Выполено |  |  | 2015-07-11 | В первой очереди все контейнеры для бытового мусора установлены. Контейнеры для строительного мусора — предоставляются по заявке в диспетчерскую
4 | Ещё один провайдер Интернета |  | 2015-07-25 | Выполено | Экотелеком |  | 2015-08-01 | Выполнено, подключают клиентов. Есть функция НТВ+
5 | Школа |  | 2015-08-01 | Выполено | Застройщик |  | 2015-08-15 | Школа принята, 1.09.15 начнется учебный год
6 | Выбор и подготовка (выравнивание) места для переноса батута из двора домов 21 (стр.) | 2015-07-11 | 2015-08-29 | Выполено | УК (Малкин И. Е.) | 2015-07-17 | 2015-09-05 | Батут установлен во доворе домов 18 и 19.
7 | Очистка русла реки Клязьмы, дноуглубительные работы, причал для лодок — установить согласующую организацию |  | 2015-09-01 | Выполено | УК (Малкин И. Е.) |  | 2015-09-05 | Контакты согласующих организаций получены, на весну 2016 г. будут запланированы соответствующие работы. УК планирует выполнить указанные работы за свой счет в границах от автомобильного (старого) до пешеходного мостов через Клязьму.