## Общие вопросы и 1 очередь
Сводный протокол встреч с Управляющим УК "Город набережных"
Тема: общие вопросы ЖК и общие вопросы 1 очереди
Примечание к протоколу: данный протокол не содержит частные вопросы домов, жителей. В колонке "Дата встречи" указывается дата первоначальной постановки вопроса. В колонке "Ответ управляющего" - для возможности не потерять нить решения ведется хронология ответов из встречи в встречу. Зеленым цветом выделены вопросы, по которым есть движение и промежуточный результат.
Протокол составила: |  | Михайлова И.Н., 17-1-10
Согласован с: |  | Малкиным И.Е., управляющим УК
№ пп | Дата встречи | Категория | Вопрос от жителей | Дом | Ответ управляющего | Срок выполнения | Статус | Комментарии по выполнению
1 | 2015-02-28 | Регламент | Необходимы регулярные встречи для решения вопросов ЖК | все | График встреч: по вторникам с 15 до 18 по субботам: 11 - 12 - вопросы домов первой очереди 12 - 13 - вопросы домов второй очереди 13 - 14 - таунхаусы Также назначаются встречи по определенной теме ЖК | регулярно | выполнено
2 | 2015-02-28 | Парковка | Недостаточно мест для парковки. Нормативы соблюдены, но они не соответствуют реалиям жизни за городом. Требуется увеличение парковочных мест, в т.ч. за счет добавления карманов и урезания широких и не в том месте спроектировнных газонов | все | Сейчас обсуждается с проектировщиками возможность где это возможно добавить дополнительно карманы и паркоместа. В следующую субботу на встрече будет обсуждаться эта тема. Будет подготовлена схема ЖК с обозначением доп.карманов, согласуем. В строящемся МФЦ таки будет многоуровневая парковка на 300 машиномест. Цена места и начало продаж неизвестно, по мере поступления информации нам все озвучат. 07.03.15 Предоставлен проект плана схемы организации дорог, движения и парковок в ЖК от проектировщиков УГ - на согласование с жителями. 06.03.15 - состоялась встреча со Слепцовым (Адм.Химок) по вопросам ЖК, в т.ч. Предписано увеличить по максимуму количество паркомест, пересмотреть нормативы. План организации парковок будет еще пересмотрен. К 10.03.15 - Малкин И. передаст в эл.виде план ограждений вдоль тротуаров. | 2015-03-10 | выполнено | Схема организации дорог в ЖК представлена, выложена на форум. Есть множество замечаний. Ожидаем корректировки от Адм. Химок. Схема ограждений предоставлена, выложена на форум.
3 | 2015-02-28 | Инфраструктура | Необходимо открыть второй въезд/выезд. | все | 2й выезд будет работать как въезд/выезд с 1 апреля, нынешний закроется с 1 апреля до конца мая на въезд (будут строительные работы, прокладка каких-то кабелей), выезд будет там, где сейчас строительные синие ворота. | 2015-04-01 | ожидание | за мостом будет сделана нормальная дорога. Кто именно будет ее делать не понятно (УК/администрация/те, кто строил М11)
2.1. | 2015-02-28 | Парковка | Недостаточно мест для парковки. Нормативы соблюдены, но они не соответствуют реалиям жизни за городом. Требуется увеличение парковочных мест, в т.ч. за счет добавления карманов и урезания широких и не в том месте спроектировнных газонов | все | 14.03.15 1) Схему организации дорог и паркомест дорабатывает Адм.Химок, сроки неизвестны, ориентируемся на середину апреля. Текущая схема считается актуальной, пока не будут правки от Адм.Химок. Ожидается увеличение мест парковки. 2) Знаки "Остановка запрещена" - ошибочны, должны быть "Стоянка запрещена". 3) На месте бывшего городка строителей за дорогой необходимо разобрать мусор и оборудовать стоянку в ближайшее время, ДО благоустройства. Малкин И. обещал передать этот вопрос застройщику. Ответ - в течение 10 дней - 25.03.15. 4) Пишем коллективное письмо Слепцову В.В., чтобы напомнить об остроте вопроса и ускорить разработку схемы. Срок - в пятницу нужно 20.03.15 отправить. Сбор подписей в УК. 5) Машины сотрудников УК не должны стоять на территории ЖК, в т.ч. в паркингах. 6) напротивоположной стороне дороги открывается на 3-4 месяца бесплатная парковка на 128 машиномест 7) в августе за мостом будет организовата платная стоянка на 600 машиономест | 20.03.2015 25.03.2015 14.04.2015 01.04.2015 | ожидание | Внимание! Все знаки в ЖК должны быть согласованы и утверждены ОДД и Адм.Химок! Важно чтобы сначала увеличили паркоместа, а только затем ограничивали те, что уже есть! Не стоит тратить деньги на благоустройство (15 млн.) до получения согласованного с Администрацией Химок плана территории, т.к. иначе придется переделывать, и опять тратить на это время и деньги.
4 | 2015-02-28 | Инфраструктура | Незамедлительно отремонтировать нынешний въезд/выезд, т.к. огромные выбоины, арматура, движение затруднено и опасно для машины и пешеходов. | все | На след.неделе текущий въезд-выезд будет залит литым асфальтом, т.к. в нынешнем состоянии непригоден для использования. До 1 апреля, далее см. п.3. 07.03.15: застройщик искал деньги на работы, нашли к 05.03.15, затем решали проблемы с подрядчиком. Нашли. 10.03.15 асфальт на въезде/выезде должен быть | 2015-03-10 | выполнено | 06.03.15 - только некоторые ямы засыпаны очень крупным гравием. Работы по асфальтированию не начинались. 10.03.15 - выполнено
5 | 2015-02-28 | Лифты | Лифты часто ломаются. Шумят и гремят при движении. | все | В ближайшие 2 мес. совместно со специализированной обслуживающей компанией "Лифтгрупп" будет проведена работа по осмотру, освидетельствованию лифтов, устранение шумов, перекосов и др. неисправностей. | 2015-04-30 | в работе
6 | 2015-02-28 | Регламент | Нужна обратная связь от УК по решению проблем жителей | все | 1. Ежемесячно начиная с 01.04.15 Малкин И. будет вывешивать на сайте отчет по выполненным работам за месяц по каждому дому. 2. На форуме будет создана премодерируемая ветка для вопросов-ответов управляющего УК. 3. На сайте УК будет работать форма обратной связи. | регулярно | в работе | 06.03.15: 1. Спец. раздел на сайте не появился. 2. Ветка создана. Вопросы есть, ответов нет. 3. Форма обратной связи технически работает. 4. Работает на сайте "Заказать звонок" 14.03.15: Первый отчет ожидаем 1 апреля.
7 | 2015-02-28 | Сайт УК | С начала 2015 г. многие разделы сайта не работоспособны. Перестал работать раздел "Начисления", в котором были начисления за каждый месяц, в разрезе статей. | все | Сайт УК заработает на следующей неделе, сейчас не полностью работоспособен в связи с переходом на 1С 8.3. | 2015-03-30 | ожидание | 06.03.15 - не выполнено. 14.03.15- не работает личный кабинет. 21.03.15- 1С все еще не настроен
8 | 2015-02-28 | Сайт УК | Непрозрачность оплаты за услуги УК. Работники УК сообщают, что не знают стоимость услуги, либо просят оплатить наличными в руки. | все | На сайте будет вывешен регламент предоставления платных услуг УК, механизм заказа услуг. Платные услуги УК будут приниматься собственниками по акту, оплата за них будет включена в квитанции (налом платить работникам УК не надо! если за платную услугу вам придется расплатиться налом - услуга будет за счет УК). 14.03.15 Регламент будет на сайте и в УК в понедельник 16.03.15. | 2015-03-07 | в работе | 07.03.15 - на сайте УК появился механизм приема заявок на платные услуги и стоимость услуг. Регламент не появился.
9 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Нужна возможность каждому собственнику самостоятельно заключить договор с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Нужен выбор тарифа на электроэнергию. | все | После ухода застройщика, который планируется в мае/июне, УК заключит договора с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Сейчас коммуналку нам предоставляет застройщик. После чего каждый собственник при желании может сам напрямую заключить договор с РСО. | 2015-06-30 | ожидание
10 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Выставление и получение квитанций на оплату услуг ЖКХ через ЕИРЦ | все | После ухода застройщика, который планируется в мае/июне | 30.06.2015 14.03.15 | аннулирован | Пункт исключен после согласования протокола с Малкиным И. Необходимо на следующей встрече задать вопрос еще раз. Ответ: нет, пока не предполагаем, т.к. это повлечет доп.расходы.
11 | 2015-02-28 | Благоустройство | Нет информации от УК о планируемых работах на территории ЖК | все | К 10 апреля будет на сайте УК выложен план-график работ по подготовке к зиме (работы на май-сентябрь), в т.ч. благоустройство. | 2015-04-10 | ожидание
12 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Хотим иметь возможность установки светильников в МОПах с датчиками присутствия для экономии электроэнергии ОДН | все | Если мы хотим датчики света в МОП, в подвалах, кладовочных этажах, паркинге - надо принимать такое решение на ОСС. | после принятия решения на ОСС | ожидание
13 | 2015-02-28 | Регламент | Нужна помощь УК в организации ОСС по домам | все | УК будет оказывать поддержку в плане организации ОСС по каждому дому (контакты, помещение). | регулярно | ожидание
14 | 2015-02-28 | Пожарная сигнализация | Работает ли пожарная сигнализация? Кто ее обслуживает? Куда приходит сигнал от нее? | все | В 1 очереди пожарная сигнализация должна работать. Во 2 очереди вводят в эксплуатацию сейчас. Это просто ревун, сигнал выходит в консьержные + будет сигнал в диспетчерскую. Сигнал в МЧС или другие службы не идет, так что услышите сирену - реагируйте. | 2015-04-01 | ожидание | пожарную сигнализацию обслуживает Вита сервис
15 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | ОДН, подключение строителей к общедомовым ресурсам, плата за тепло и ГВС - необходимо разобраться с принадлежностью котельных, тарифах, методике расчета стоимости потребления | все | Строители подключаются ДО приборов общедомового учета. Если дому по счетчикам начислили > норматива, то разницу платит УК, дом платит в этом случае по нормативу. Будет встреча с руководителем Энергостандарта, будет представлен пакет документов. В среду 04.03.15 ожидается встреча с Жилинспекцией по этому вопросу, о результатах встречи будет сообщено 07.03.15 07.03.15 В связи с проведением прокурорской проверки по заявлениям жителей встречу с Энергостандартом перенесли на 2 недели. Собрание будет с теми, кто писал заявление + 2-3 чел., которые разбираются в теме. Документы руководитель Энергостандарта предоставил Малкину И. до вторника 03.03.15. Должны быть предоставлены на подробное изучение инициативной группе. Жилинсппекция провела проверки и на текущий день не обнаружила нарушений со стороны расчета по действующим тарифам. Ожидаются в течение 2 недель результаты прокурорской проверки взаимоотношений с Энергостандартом. | 2015-03-30 | ожидание
15.1. | 2015-03-14 | Коммунальные услуги | Энергостандарт, котельные, теплоснабжение (продолжение п.15) | все | 14.03.15 Прокурорская проверка еще идет, когда закончится - непонятно. УГ договорились с Энергостандартом, что пока документы не предоставляют. Решено: Малкин И. предоставит нам правоустанавливающие документы на котельные и первичную проектную документацию на котельные (начнем с 17-х домов, разделы Теплоснабжение и Водоснабжение). Сделает официальный запрос на предоставление документов. Проверку возглаляет САликова | 2015-03-17 | ожидание | Т.к. Энергостандарт явно уклоняется от предоставления документов жителям, ссылаясь на прокурорскую проверку - идем путем официальных писем. Помещения котельных принадлежат "Экотаун" . Сделали запрос на договор между УК и "Экотаун"
16 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Что делать с квитанциями за январь, с начислениями за отопление и подогрев ГВС жители не согласны и требуют перерасчета? | все | По платежкам за коммуналку за январь договорились с Ильей так: - кто хочет платит все по квитанции - кто не согласен с тарифами "теплоснабжение" оплачивает всю квитанции КРОМЕ графы теплоснабжение (либо оплачивает данную графу частично как сочтен нужным) За теплоснабжение за январь оплатим после того как разберемся с тарифами, на неделе ждут проверку от Жилинспекции. | 2015-03-07 | частично | За январь пришли новые квитанции, но с указанными начислениями надо разбираться, см. п.15. 14.03.15 - По новым платежкам (которые к оплате до 15.03.15) оплачиваем, но продолжаем разбираться с котельными, тарифами.
17 | 2015-02-28 | Мусопропровод | Мусор: контейнеры в 1 очереди уже используются как бытовые, стоят под окнами вне всех СНиПов. Когда в домах 1 очереди начнет работать мусопровод, и обслуживаться постоянно и с соблюдением всех норм и правил? | 1 очередь | Ищут место под контейнерные площадки, с этим пока все плохо, места, которое бы подходило по СНиПам, на первый взгляд нет. Предусмотрен проектом и должен работать мусоропровод - с этим тоже сейчас начнем разбираться, хотя многие жители против. 07.03.15: От Жилинспекции есть предписание открыть мусоропроводы 1 очереди. Открывают с 1 апреля. Если по итогам ОСС в доме будет 100% решение о закрытии мусоропровода (можно такое решение в отношении выделенного подъезда) - тогда закроют. Предварительно определены места расположения мусорных контейнеров. Будут европейские пластиковые зеленые мусорные контейнеры с педалью. Начало работ - март - начало апреля. Строительные контейнеры будут заказываться для 1 очереди по звонку в диспетчерскую, подаваться будут на короткий период. | 2015-04-10 | ожидание
18 | 2015-02-28 | Содержание и ремонт | Необходима подробная калькуляция статьи "Содержание и ремонт" и обоснование стоимости этой статьи. Нужна смета по доходам и расходам с разграничением по площадям - общие, жилые, нежилые. | все | К встрече 14 марта Малкин И. подготовит нормальную калькуляцию статьи "Содержание и ремонт", причем сравнительную таблицу, в которой будет перечень и стоимость работ по Химкам (муниципальный тариф), перечень и стоимость работ по ГН. Чтобы четко понимать в чем разница, что у нас за эти деньги будут делать и чем это больше и лучше, чем делают в пределах муниципального тарифа. 07.03.15: Сравнительная таблица будет выложена на сайте УК 12.03.15. Обсудим, каждый дом примет решение на ОСС по какому тарифу обслуживается: по муниципальному или по тарифу ГН. 14.03.15 Таблица выдана инициативной группе на согласование логики расчетов. Ожидаем смету по доходам и расходам с разграничением по площадям - еще не предоставлено | 2015-03-14 | частично | Сравнительная таблица передана на изучение инициативной группе. На сайте пока не выложена. Ольга Николаевна ведет разъяснительные мероприятия с ГЖИ.
20 | 2015-02-28 | МОПы | На территории сданных застройщиком домов располагаются подразделения застройщика, общежития для его сотрудников, в консьержных проживают сотрудники УК. Никакого разрешения от собственников домов не было, это самовольный захват МОПов. | все | Согласен. На территории общедомовой собственности (перечень таковой представлен в ЖК РФ) не должно быть без решения ОСС и заключения договоров аренды никаких посторонних организаций. Доходы от сдачи в аренду идут на благо дома, туда, куда решат на ОСС. Необходимо провести ОСС по каждому дому и принять решение об использовании МОПов. До проведения ОСС организации застрйщика и УК готовы компенсировать свое пребывание на территории МОП работами по дому, согласованными с жителями. На территории за мостом будет посмотроено общежитие, куда переселят весь обслуживаниющий персонал в случае, если собственники будут против проживания в консъержных | регулярно август 2015 | ожидание | Примем среднюю ставку аренды (от 400 до 1000 за кв.м) и до ОСС "незаконные жители" должны будут компенсировать жителям за пользование помещениями общей собственностью.
21 | 2015-02-28 | Перепланировка | Вопрос стоимости согласования УК уже согласованного с другими организациями эскиза / проекта - почему такие завышенные тарифы? Просьба обозначить адекватную стоимость согласования. | все | По согласованию и расценкам перепланировки квартир с УК будет предоставлена информация к след.субботе. Если нет желания платить за такую услугу, то можно послать письмо с описью-вложением и приложить к документам 14.03.15 Малкин И. считает стоимость адекватной. 5 т.р. за "печать и подпись" на эскизе и 11 т.р. за договор технадзора в случае проекта. 21.03.15 В случае, если макет делать не надо, можно послать письмо -уведомление с описью - вложением и приложить к документам письмо об отправке | 2015-03-07 | ожидание | Можно предложить отправить уведомление для УК по почте, а при подаче документов на перепланировку в ДЕЗ ЖКУ Химки принести уведомление о вручении уведомления УК. Сомнительно, что в ДЕЗ это пройдет, но попробовать пробить можно, ссылаясь на Постановление.
22 | 2015-02-28 | Благоустройство | Урны для собак, пакеты. Территория загажена собаками | все | Урны для собак будут установлены максимально быстро и по всей территории, с достаточном количестве. 14.03.15 Пока денег на это нет, но в ближайшее время поставят, до конца апреля, вместе с благоустройством. Посчитали - нужно около 200 урн, пока не оплатили. | 2015-04-30 | ожидание
23 | 2015-02-28 | Благоустройство | Дорожка к школе требует доработки, перила небезопасны. Пандусы не подходят для колясок. | все | К следующей субботе должна быть доделана дорожка ведущая к детсаду и школе, пандусы для колясок обещали переделать. 14.03.15 Скорость работы застройщика низкая, дорожку к школе осталось еще немного доделать. Должны закончить до 21.03.15. Пандусы - заказали металл, швеллер, на следующей неделе будут переделывать. Обещали сделать на этой недели, теперь до конца следующей 21.03.15- привезли металлические пандусы, с понедельника начнут варить | 2015-03-21 | ожидание
24 | 2015-02-28 | Благоустройство | Уборка детских площадок - лед, снег, грязь | все | При уборке снега и льда будет испорчено покрытие, поэтому не будут колоть или посыпать реагентами. Вопрос требует проработки к следующей зиме. | 2015-04-01 | ожидание
25 | 2015-03-07 | Информация | - | все | 06.03.15 была встреча УГ, УК со Слепцовым (Адми. Химок) по заявлению жителей 17 дома. Выдано предписание: - разобраться с паркоместами, увеличить по максимуму; - пересмотреть нормативы; - привести въезд/выезд в нормальное состояние; - разобраться с территорией вдоль 17-х домов, т.к. отсутствует возможность разгрузки и временной остановки транспорта, скорой; - предписание ликвидировать безобразие с мусорными контейнерами в первой очереди; - проблемы уборки снега и территории; - сделать доп.проверки по начислению квартплаты.
26 | 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Необходимо начислять оплату за горячую воду по счетчикам, согласно ПП354. | все | Будет изменен договор с Энергостандартом и будет отдельной строкой выделен подогрев ГВС. Жилинспекция ПОКА нарушений расчета не выявила. 10.03.15 будет на сайте УК выложено разъяснение как считается теплоснабжение и стоимость горячей воды. Будет подготовлен и выложен файл Excel, в котором будут формулы - каждая квартира сможет по своим данным рассчитать стоимость теплоснабжения. | 10.03.2015 01.04.2015 | ожидание | Необходимо разбираться дальше, раз наша Жилинспекция не понимает ПП354! 10.03.15 - на сайте нет разъяснений
27 | 2015-03-07 | МОПы | Необходимо проверить правильность расчета оплаты ЖКУ за МОПы | все | На примере 17-х домов сделаем проверку начислений по МОПам. Контакт от жителей: Гусева О.Н. Техпаспорта домов 17/1 и 17/2 отправлены на эл.почту представителям этих домов. 14.03.15 Проверка еще не закончена, т.к. бухгалтер представила не все необходимые документы. Запрошены все необходимые непредоставленные документы, в понедельник должны прислать. Малкин И.: сейчас счетчики завышают показатели, более чем в 3 раза относительно нормативов. | 2015-03-14 | в работе | Ожидаем данных по цифрам общедомовых площадей, используемых в расчетах бухгалтерией УК - к встрече 12.03.15 не предоставлены 16.03.15 - Гусева О.Н. едет в Жилинспекцию за очной консультацией по вопросам начислений. В понедельник ожидаем документы и будет еще общение Гусевой О.Н. с гл.инженером по вопросам счетчиков.
28 | 2015-03-07 | Благоустройство |  | 1 очередь | Застройщиком выделено 15 млн. на озеленение (вопрос - какой очереди? или всех очередей?) До 10 апреля с представителями от каждого дома необходимо посмотреть и согласовать план благоустройства, в т.ч. озеленения. | 10.04.2015 30.05.2015 | в работе | План благоустройиства есть, но ИГ решила его пересмотреть в части фукнкциональности. Малкин предложил сделать проект самостоятепльно и отправить в администрацию для утверждения
29 | 2015-03-07 | Парковка | Столбики и решетки у 26 тауна - убрать! Мешают разъезду машин. Житель 26 тауна не имеет право огораживать часть проезжей части. | все | Малкин И. сообщает, что огороженная территория по результатам межевания является парковочной территорией 26 тауна. Проверит ширину дороги на повороте для разъезда - должна быть не менее 7 метров. Если меньше - сдвинет к тауну. И вообще проезд к таунам впоследствии будет перекрыт шлагбаумами. 14.03.15 Решетки частично передвинуты, но нужно еще задвинуть, т.к. одна из решеток в середине стоит опять на дороге. Фото от 14.03.15 предоставлено Малкину И. Обещал передвинуть. Знак на решетке нужно повесить и с обратной стороны, решетку в темноте не видно, аварийная ситуация. | 2015-03-10 | частично | Мы не согласны, с тем, что жители 256 тауна вообще имеют право ставить ограждения на дороге! Разобраться с правомерностью закрытия проезда к таунам! Пусть покажут на публичной кадастровой карте и предоставят акт согласования границ земельного участка (с домом 17к1, администрацией Химок и другими владельцами соседних участков) 10.03.15 - решетки сдвинуты частично.
30 | 2015-03-07 | Инфраструктура | Опорный пункт полиции на территории ЖК | все | ОПП будет, сейчас решается вопрсо с помещением, подготавливается ТЗ | 2015-04-30 | ожидание
31 | 2015-03-07 | Инфраструктура | Остановка транспорта у ЖК | все | Будет оборудована по всем правилам рядом с новым паркингом. Ориентируемся на июнь-июль | 2015-06-30 | ожидание
32 | 2015-03-07 | Гарантия УГ | Кто и когда и за чей счет будет устранять недоделки застройщика? | все | Весной, в апреле, в УК будет создана своя служба обслуживания ЖК по устранению недоделок УГ. Счет за работы будет выставляться застройщику. Служба уже сформирована, состоит из сотрдуников застройщика и УК. Уже назначены персонально ответственные. Финансироваться недоделки будут за счет застройщика. | 2015-04-30 | ожидание
33 | 2015-03-07 | Гарантия УГ | Косметичкий ремонт домов, устранение недоделок застройщика |  | Косметический ремонт домов (фасады, штукатурка, плитка, входные группы, подъезды) - будет сделано в апреле - мае. 17 и 20 дома - 14.03.15 в 14:00. Составить список недоделок и пожеланий к благоустройству. Необходимо определить список для текущего ремонта дома: косметический; поломки; недоделки; входные группы. Затем остальные дома по порядку. 14.03.15 - встреча по 17-м домам не состоялась (не дождались Малкина И. со встречи с таунами). Обещал прислать на почту представителям домов план благоустройства для ознакомления и предложений. Список недоделок отправлен на почту Малкину И. | 14.03.2015 30.05.2015 | ожидание
34 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Большине расходы на отопление при неэкономном расходовании тепла. Сильно топят, приходится жить с выключенными батареями и открытыми окнами. | все | Будет включен режим автоматической регулировки отопления в зависимости от таблицы зависимости температуры теплоносителя от температуры на улице. Май-сентябрь - будут проведены доп.работы по обеспечению энергоэффективности инж.сетей, чтобы не тратить лишнее на тепло. | 2015-09-30 | ожидание | добавлен
35 | 2015-02-28 | Коммунальные услуги | Почему у нас на ОДН не двухтарифные счетчики на электроэнергию, судя по платежкам? | все | Проверим. Если однотарифные, то все счетчики для ОДН будут переведены на двухтарифный режим, сейчас разбираются. | 2015-03-30 | ожидание | добавлен
36 | 2015-03-14 | Информация | В УК новый старший диспетчер. Уже догнали график предоставления платных улсуг (замена батарей и др.). Заявки от жителей будут приниматься как в УК, так и в ОКС и в диспетчерской - идет регистрация в единой базе с присвоением входящего номера. | все
37 | 2015-03-14 | Въезд/выед | Плохая дорога после моста у второго выезда | все | Засыплют щебнем ямы до реконструкции дороги. | 2015-04-01 | ожидание
38 | 2015-03-14 | Содержание и ремонт | Почему до сих пор нет перерасчета за некачественную уборку территории, факт зафиксирован 27.01.15 комиссией Госархнадзора. | все | Малкин И. не признает, что это письмо говорит о факте неуборки за период, считает, что это факт того, что 27.01.15, один день, не было нормальной уборки. Будет письмо с требованием перерасчета от Жилинспекции или Госархнадзора - тогда пересчитают. |  | ожидание
39 | 2015-03-14 | Содержание и ремонт | Мусорные контейнеры вывозят нерегулярно, с пятницы по вторник не все вывозят. | все | Если есть факты - присылайте фото на почту или на мобильный тел. (через Королеву М.) Всем Химкинским мусорным компаниям дано распоряжение вывозить теперь мусор 2 раза в день.
40 | 2015-03-14 | Содержание и ремонт | Мыши и крысы в ЖК | 2 очередь | Мыши и крысы в доме 21, т.к. народ срезал болты на мусорокамерах и высыпает мусор в мусоропровод, который сейчас не обслуживается. На следующей неделе будет дератизация и "декомаризация" в семи домах, спец. компания уже вызвана. | 2015-03-21 | ожидание
41 | 2015-03-14 | ОСС |  | 17 и 20 дома | 17.03.15 начинаем подготовку к ОСС по 17-м и 20-м домам. УК берет на себя организацию ОСС. От 17-х инициаторами будут Гусева О.Н. и Михайлова И.Н. От 20-х Михайлова Н.А., Афонина М. | 2015-03-17 | ожидание
42 | 2015-03-21 | ОСС по паркингам |  | все | состоится 04.04.2015

## Вопросы 2 очередь
Сводный протокол встреч с Управляющим УК "Город набережных"
Тема: вопросы 2 очереди
Примечание к протоколу: данный протокол не содержит частные вопросы домов, жителей. В колонке "Дата встречи" указывается дата первоначальной постановки вопроса. В колонке "Ответ управляющего" - для возможности не потерять нить решения ведется хронология ответов из встречи в встречу. Зеленым цветом выделены вопросы, по которым есть движение и промежуточный результат.
Протокол составила: |  | Виталия (на форуме Vitaliya)
Согласован с: |  | Малкиным И.Е., управляющим УК
№ пп | Дата встречи | Категория | Вопрос от жителей | Дом | Ответ управляющего | Срок выполнения | Статус | Комментарии по выполнению
1 | 2015-03-07 | Благоустройство | Почтовые ящики и ключи к ним | 2 очередь | Уточнит информацию 21.03.2015 Утверждает, что в 7 и 8 домах нумерацию сделали 9 и 10 уточнит. |  | ожидание | 21.03.2015 сказали что только от руки пронумеровали маркером Уточнить статус . В 21 домах только от руки написано
2 | 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Домофоны (введение в работу и проводка до квартиры) | 2 очередь | Уточнит информацию 21.03.2015 Работает. Ключи выдает УК в режиме онлайн. Поключение трубки по заявкам в УК , услуга платная. Если подключить функцию видео, услуга платная чз заявку сколько стот уточнить можно в УК. |  | в работе
3 | 2015-03-07 | Благоустройство | Магнитные замки на подвальные помещения | 2 очередь | Уточнит информацию 21.03.2015 Нет информации |  | в работе
4 | 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Антена телевизионная (проводка до квартир) | 2 очередь | По 7 дому вопрос уточняется. Информация будет на сайте УК 10.03.2015 21.03.2015 работают все антены. |  | в работе | Уточнить статус
5 | 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Перерасчет по мусоропроводу и уборке территории за январь | 2 очередь | Подготовит информацию к 14.03.2015 21.03.2015 обещано в мартовской квитанции перерасчет |  | ожидание | март
6 | 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Длительное выравнивание температуры ГВС (должна быть от 60 до 75 градусов) | 2 очередь | Вызывать сотрудника из диспетчерской и замерять температуру с составлением акта 21.03.2015 Сделали |  |  | Почищены фильтры
7 | 2015-03-07 | Благоустройство | Не убирают территорию набережной | 2 очередь | Составлять акт нарушения исполнения договора со стороны УК. Акт состаляется в присутствии комиссии не менее 3 человек, включая представителя УК обязательно и собственника. В случае составления акта перерасчет производится всем жителям этого дома. 21.03.2015 В тарифе уборки набережной нет тк она не принята УК
8 | 2015-02-28 | Пожарная сигнализация | Когда будет введена пожарная сигнализация. Перерасчет за пожарную сигнализацию в квитанциях | 2 очередь | вводят в эксплуатацию сейчас. Это просто ревун, сигнал выходит в консьержные + будет сигнал в диспетчерскую. Сигнал в МЧС или другие службы не идет, так что услышите сирену - реагируйте. 21.03.2015 Работает . В консьержках есть пунк. Делают 1 центральный пульт . Инструктаж консьержек. | 2015-04-01 | ожидание | Уточнить статус
9 | 2015-03-07 | Благоустройство | Таблички на домах 2 очереди. Сроки установки | 2 очередь | Уточнит информацию 21.03.2015 в течение 1 месяца, т.е. апрель. |  | ожидание
10 | 2015-03-07 | Маркизы | Вопрос проекта марких или козырьков. Снег, мусор и окурки падают на балконы. | 2 очередь | Нпишет ТЗ, чтобы Застройщик предложил решение этого вопроса 21.03.2015 Запрос отправлен ДТЗ, ответ ожидается чз месяц |  | ожидание
11 | 2015-03-07 | Электрика | Сечение провода эл.кабеля входящего в квартиры: сейчас 6, должно быть 10 (9 дом) | 2 очередь | На кабеле реальная маркировка 3*10, по факту 3*6. Ждут результатов экспертизы (правда будут ее проводить спецы от УГ, но обещают беспристрастность). Ожидаем результатов. |  | в работе | 21.03.2015 У поставщика посмотрел на проводе стоит 3-10
12 | 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Свалки мусора возле 9-10 домов | 2 очередь | Свалка убрана 9 марта На данный момент проблема возобновляется. Контейнер не стоит. 21.03.2015 Сказал что свалки нет. |  | в работе | Уточнить статус
13 | 2015-02-28 | Лифты | Лифты часто ломаются. Шумят и гремят при движении. В домах сданных после 01.2015 не введены в эксплуатацию | все | В ближайшие 2 мес. совместно со специализированной обслуживающей компанией "Лифтгрупп" будет проведена работа по осмотру, освидетельствованию лифтов, устранение шумов, перекосов и др. неисправностей. 07.03.2015 В 9 и 10 домах лифты будут включены через 2 недели (до 21.03.2015) 21.03.2015 по 1,2,3 очереди конец даты 30.04.2015 осведетельствование 21.03.2015 В 10 домах лифты будут мб ключины 23.03. ждут получения страховки | 21.03.2015 30.04.2015 | в работе | все готово, ждут бумажку о страховке (без нее нельзя вводить в строй). Будет готово буквально на днях.
14 | 2015-02-28 | Перепланировка | Как решается согласование перепланировки. Регламент перепланировки Завышенные расценки за уведомление УК о перепланирвоки (10 000 руб. за снос 1 стены) Вопрос стоимости согласования УК уже согласованного с другими организациями эскиза / проекта - почему такие завышенные тарифы? Просьба обозначить адекватную стоимость согласования. | все | По согласованию и расценкам перепланировки квартир с УК будет предоставлена информация к 07.03.2015 - не предоставлено. Согласование через ОКС, который является структурным подразделением УК. Управляющий не согласен с претензиями Требуется дальнейшее разбирательство |  |  | 5000 за уведомление УК
15 | 2015-02-28 | Содержание и ремонт | Необходима подробная калькуляция статьи "Содержание и ремонт" и обоснование стоимости этой статьи. Нужна смета по доходам и расходам с разграничением по площадям - общие, жилые, нежилые. | все | К встрече 14 марта Малкин И. подготовит нормальную калькуляцию статьи "Содержание и ремонт", причем сравнительную таблицу, в которой будет перечень и стоимость работ по Химкам (муниципальный тариф), перечень и стоимость работ по ГН. Чтобы четко понимать в чем разница, что у нас за эти деньги будут делать и чем это больше и лучше, чем делают в пределах муниципального тарифа. 07.03.15: Сравнительная таблица будет выложена на сайте УК 12.03.15. Обсудим, каждый дом примет решение на ОСС по какому тарифу обслуживается: по муниципальному или по тарифу ГН. | 2014-03-14 | в работе | На рассмотрении у инициативной группы жильцов
16 | 2015-02-28 | МОПы | На территории сданных застройщиком домов располагаются подразделения застройщика, общежития для его сотрудников, в консьержных проживают сотрудники УК. Никакого разрешения от собственников домов не было, это самовольный захват МОПов. | все | Согласен. На территории общедомовой собственности (перечень таковой представлен в ЖК РФ) не должно быть без решения ОСС и заключения договоров аренды никаких посторонних организаций. Доходы от сдачи в аренду идут на благо дома, туда, куда решат на ОСС. Необходимо провести ОСС по каждому дому и принять решение об использовании МОПов. До проведения ОСС организации застрйщика и УК готовы компенсировать свое пребывание на территории МОП работами по дому, согласованными с жителями. Управляющий не согласен, что это проблема. | регулярно | ожидание
17 | 2015-03-07 | Гарантия УГ | Кто и когда и за чей счет будет устранять недоделки застройщика? | все | Весной, в апреле, в УК будет создана своя служба обслуживания ЖК по устранению недоделок УГ. Счет за работы будет выставляться застройщику. | 2015-04-30 | ожидание
18 | 2015-03-07 | Гарантия УГ | Косметичкий ремонт домов, устранение недоделок застройщика | все | Косметический ремонт домов (фасады, штукатурка, плитка, входные группы, подъезды) - будет сделано в апреле - мае. 17 и 20 дома - 14.03.15 в 14:00. Составить список недоделок и пожеланий к благоустройству. Необходимо определить список для текущего ремонта дома: косметический; поломки; недоделки; входные группы. Затем остальные дома по порядку. | 2015-05-30 | ожидание
19 | 2015-03-07 | Инфраструктура | Подробная информация по наполнению МФЦ | все | Подготовит информацию к 14.03.2015 |  | ожидание | Запрос
20 | 2015-03-07 | Инфраструктура | Продление акции по открытию подземной парковки для всех желающих до решения вопросов с парковочными карманами и открытия новых парковок | все | Уточнит информацию |  | ожидание
21 | 2015-03-07 | Коммунальные услуги | Не приходят квитанции на электронную почту Приходят квитанции за пару дней до момента начисления пени | все | Уточнит информацию |  | ожидание
22 | 2015-03-07 | Сервисная работа УК | Ответы на письменные обращения граждан | все | Будет проведена работа |  | ожидание
23 | 2015-03-21 | Застройщик | Рядом с 10 домом Застройщик начинает проводить шумные работы в 7 утра (иногда раньше и заканчивает в 22:00-23:00 (19 марта оставила заявку в диспетчерской по этому факту). А сегодня ночью вообще проснулась в 01:40 от проводимых шумных работ - работают экскаваторы, машины с заведенным мотором, что-то куда-то падает постоянно. В общем, тихий ужас. Так же сегодня ночью оставила заявку в диспетчерской и просила повлиять как-то с помощью охраны или как-то иначе. | 2 очередь | 21.03.2015 Отправлено застройщику письмо
24 | 2015-03-21 | Пожарная сигнализация | За неработающую пожарную систему в январе перерасчет не был произведен (10 дом). | 2 очередь | Сказал работает
25 | 2015-03-14 | Содержание и ремонт | Мыши и крысы в ЖК | 2 очередь | Мыши и крысы в доме 21, т.к. народ срезал болты на мусорокамерах и высыпает мусор в мусоропровод, который сейчас не обслуживается. На следующей неделе будет дератизация и "декомаризация" в семи домах, спец. компания уже вызвана. | 2015-03-21 | ожидание
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## 17-1 и 17-2
Протокол встречи с Управляющим УК "Город набережных"
| Дата встречи: | 2015-03-03
| Время встречи: | 18:00 - 19:30
Присутствовали:
От УК "Город набережных":
| Малкин И. | управляющий
От жителей:
| Михайлова И. | 17-1-10
| Ольга Николаевна | 17-1-109, 17/2-92
№ пп | Категория | Вопрос от жителей | Дом | Ответ управляющего | Срок выполнения | Статус | Комментарии жителей к выполнению
1 | Коммунальные услуги | Хотим иметь возможность установки светильников в МОПах с датчиками присутствия для экономии электроэнергии ОДН | 17/1, 17/2 | Если мы хотим датчики света в МОП, в подвалах, кладовочных этажах, паркинге - надо принимать такое решение на ОСС. | после принятия решения на ОСС | ожидание
2 | Коммунальные услуги | ОДН, подключение строителей к общедомовым ресурсам, плата за тепло и ГВС - необходимо разобраться с принадлежностью котельных, тарифах, методике расчета стоимости потребления | 17/1, 17/2 | Общий вопрос, был на встрече 28.02.15 | 2015-03-07 | ожидание | 0
3 | Содержание и ремонт | Необходима подробная калькуляция статьи "Содержание и ремонт" и обоснование стоимости этой статьи. Нужна смета по доходам и расходам с разграничением по площадям - общие, жилые, нежилые. | все | Общий вопрос, был на встрече 28.02.15 | 2014-03-14 | ожидание | Сравнительная таблица передана на изучение инициативной группе. На сайте пока не выложена. Ольга Николаевна ведет разъяснительные мероприятия с ГЖИ.
4 | Содержание и ремонт | Необходима информация по разграничению - какие работы делаются за счет жителей, какие - за счет застройщика. | все | Подготовит к встрече 14.03.15 | 2015-03-14 | ожидание
5 | МОПы | На территории домов 17/1 и 17/2 располагаются подразделения застройщика, общежития для его сотрудников, в консьержных проживают сотрудники УК. Никакого разрешения от собственников домов не было, это самовольный захват МОПов. | 17/1, 17/2 | Договорились: 1. До 05.03.15 Малкин И. высылает техпаспорта домов на адреса эл.почты представителей дома 17/1 и 17/2 для определения площадей МОПов. 2. Провести ОСС домов 17/1 и 17/2. В ближайшее время Малкин И. подготовит и пришлет реестр собственников дома для подготовки ОСС. УК готова взять на себя организацию собрания, а сбор подписей жителей дома - за инициативной группой. УК готова договариваться с жителями, не проживающими в домах 17/1 и 17/2 и встречать их у метро для получения доверенности для голосования по вопросам ОСС. 3. Жители домов должны решить что хотят в качестве компенсации за использование МОПов до проведения ОСС. 4. Малкин И. измерит и сообщит площадь занимаемых помещений. Ориентируемся на стоимость аренды подвальных помещений в Химках * собственники - все, кто имеет св-во собственности или акт приема-передачи | 2015-04-01 | ожидание | 07.03.15 - техпаспорта высланы. Мониторинг интернета дал ориентировочную стоимость аренды подвального помещения в Химках от 400 р./кв.м (без ремонта) до 1000 р./кв.м (с ремонтом, под спортклуб, солярий)
6 | Регламент | Заявления от жителей необходимо всегда регистрировать с присвоением входящего номера в одной книге. И это должны делать как секретарь УК, так и секретари ОКС и диспетчерской. | все | Да, будет именно так, даст распоряжение, будут регистрировать с присвоением входящего номера при приемке в ОКС и диспетчерской. | регулярно